РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НЕГОТИНУ

Ул. Краљевића Марка бр. 2

Су   I – 1  16/23

Дана 14.03.2023.године

Н Е Г О Т И Н

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК)

ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У НЕГОТИНУ

# Овај	Акциони	план	је	саставни	део	Стратегије	финансијског	управљања	и	контроле	(ФУК) Прекршајног суда у Неготину број Су I-1  14/23 од 14.03.2023.године

У Неготину, марта 2023.године

# АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

УНАПРЕЂЕЊЕ УЛОГЕ РАДНЕ ГРУПЕ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ФУК У ОБЛАСТИ КООРДИНАЦИЈЕ, ПРАЋЕЊА, ЕДУКАЦИЈЕ И ИНФОРМИСАЊА РУКОВОДИЛАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ УКЉУЧЕНИХ У ПРОЦЕС ФУК

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ–циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Јачање координације радне групе са запосленима у Суду и другим учесницима у процесу успостављања финансијског управљања и | 1.1 | Образована радна група унутар Суда ће се бавити успостављањем система ФУК уз предвођење руководиоца ФУК и уз учешће свих запослених у Суду | Континуирано почев од 1. квартала 2023.године | Образована радна група | Радна група | Сви запослени у Суду |
|  |  | 1.2 | Координација активности са запосленима на успостављању финансијског управљања и контроле | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Извештаји / белешке са састанака | Радна група | Сви запослени |

|  | контроле (ФУК) | 1.3 | Присуствовање семинарима у циљу едукације из домена развоја финансијског управљања и контроле | Најмање једном у току године | Присуство семинарима | Руководилац ФУК и радна група | ЦЈХ², други организатори семинара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4 | Сарадња са ЦЈХ и екстерним сарадницима и координација размене искустава | Континуирано | Извештаји / белешке са састанака | Руководилац ФУК | ЦЈХ и екстерни сарадници |
| 2 | Праћење развоја методолошких приручника и смерница за финансијско управљање и контролу | 2.1 | Праћење ажурирaња и унaпрeђeња пoстojeћих мeтoдoлoшких приручникa и упутстaвa у склaду сa нajбoљoм мeђунaрoднoм прaксoм који се oбjaвљују нa интeрнeт стрaници ЦJХ | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Белешке о прегледу објављених докумената на интернет страници ЦЈХ | Руководилац ФУК | ЦЈХ |
|  |  | 2.2 | Праћење рaзвoja и усклaђивaњa мeтoдoлoшких приручникa и упутстaвa сa нaциoнaлнoм прaксoм | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Белешке и извештаји | Руководилац ФУК | ЦЈХ |

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФУК КРОЗ ПОПИС И ОПИС ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА, ИЗРАДУ МАПЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА, ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА КОЈИ НИСУ ПРОПИСАНИ У ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ–циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ажурирање пописа (списак) и опис свих пословних процеса у Суду према обрасцима и упутству ЦЈХ | 3.1 | Ажурирање израђених листа пословних процеса, мапа пословних процеса, документације о систему – процедура и дијаграма тока активности (вертикални преглед) – графички и текстуални детаљни описи за приказивање процедура | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Израђени ажурирани пословни процеси, мапе пословних процеса и процедуре | Радна група | Сви запослени |
|  |  | 3.2 | Идентификовање пословних процеса који нису прописани у писменом облику | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Извештаји / белешке са састанака | Радна група | Сви запослени |

УТВРЂИВАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ–циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Утврђивање става према интерној контроли и свести о контроли | 4.1 | Идентификовање управљања руководства, односно филозофије, стила и става подршке, као и стручности, етичке вредности и интегритета запослених | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Извештаји / белешке са састанака | Радна група | Сви запослени |

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ОДРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ– циљна вредност | Носилац активност и | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Идентификовање – утврђивање ризика на основу пописаних пословних процеса и стратешких | 5.1 | Идентификовање ризика на основу циљева Суда и ризика утврђених у пописаним пословним процесима - стратешких, оперативних и инхерентних ризика према стратешким и оперативним циљевима Суда | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Листа /група ризика са описом ризика – последице и узрок ризика | Радна група | Сви запослени |
|  | докумената, као и |  |  |  |  |  |  |
|  | програма, |  |  |  |  |  |  |
|  | односно циљева |  |  |  |  |  |  |
|  | садржаних у тим |  |  |  |  |  |  |
|  | документима |  |  |  |  |  |  |

| 6 | Процена идентификованих – утврђених ризика | 6.1 | Мерење свих идентификованих ризика кроз утицај и вероватноћу ризика | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Листе мерења идентификован их ризика мерењем утицаја и мерењем вероватноће ризика са описом утицаја и вероватноће | Радна група | Сви запослени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.2 | Рангирање идентификованих ризика укрштањем утицаја и вероватноће ризика, утврђивање приоритета, најважнихих ризика којима треба управљати | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Листе рангирања ризика са оценом ризика према утицају и вероватноћи ризика | Радна група | Сви запослени |
| 7 | Одређивање начина управљања ризиком | 7.1 | Утврђивање плана и распореда за предузимање прихваћених препоручених активности, одређивање мера за управљање најважнијим ризицима на четири начина: избегавање, решавање, пренос и толерисање ризика | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Регистар ризика и образац управљања ризиком | Радна група | Сви запослени |
| 8 | Израда предлога Стратегије управљања ризицима | 8.1 | Израда Стратегије управљања ризицима предузећа са регистром ризика и са обрасцем управљања ризиком | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Стратегија управљања ризиком | Радна група | Сви запосленни |

УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ ПИСАНЕ ПОЛИТИКЕ, ПРОЦЕДУРЕ И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ, А КОЈЕ ЋЕ ПРУЖИТИ РАЗУМНО УВЕРАВАЊЕ ДА СУ РИЗИЦИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОГРАНИЧЕНИ НА ПРИХВАТЉИВ НИВО

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ – циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Успостављање | 9.1 | Успостављање модела и образаца за успостављање контролних активности писане политике, процедура и њихове примене | Континуирано, почевши од 1. квартала 2023.године | Модели и | Радна група | Сви запослени |
|  | контролних активности које |  |  |  | обрасци контроле |  |  |
| 9 | обухватају писане |  |  |  |  |  |  |
|  | политике, |  |  |  |  |  |  |
|  | процедуре и |  |  |  |  |  |  |
|  | њихову примену |  |  |  |  |  |  |

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ИНФОРМИСАЊА, КОМУНИКАЦИЈЕ КАО И СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГ, БЛАГОВРЕМЕНОГ И ПОУЗДАНОГ ИЗВЕШТАВАЊА

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ – циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.1 | Успостављање адекватног система информисања и комуникације – форме и временског оквира неопходних у остваривању свих интерних циљева контроле кроз састанке, политике и процедуре, | Континуирано, | Модели и | Радна група | Сви запослени |
| 10 | Успостављање система информисања, комуникације и система |  |  | почевши од 1. квартала 2023.године | обрасци система информисања и комуникације |  |  |
|  | ефективног |  |  |  |  |  |  |
|  | благовременог и |  |  |  |  |  |  |

|  | поузданог |  | кроз финансијске |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | извештавања - Информисање и |  | извештаје |  |  |  |  |
|  | комуникација су неопходне у остваривању свих интерних циљева контроле |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | Успостављање система ефективног благовременог и поузданог извештавања – | Континуирано, почевши од 2. квартала 2023.године | Модели и обрасци система извештавања | Радна група | Сви запослени |
|  |  |  | форме и временског |  |  |  |  |
|  |  |  | оквира кроз састанке, |  |  |  |  |
|  |  |  | политике и процедуре, и |  |  |  |  |
|  |  |  | кроз финансијске |  |  |  |  |
|  |  |  | извештаје |  |  |  |  |

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛА И ФУНКЦИОНИСАЊА УСПОСТАВЉЕНОГ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ – циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Успостављање система контрола и функционисања успостављеног система ФУК | 11.1 | Успостављање адекватног система контрола и функционисања успостављеног система ФУК - превентивних, детекционих, директивних, | Континуирано, почевши од 3. квартала 2023.године | Модели и обрасци система контрола | Радна група | Сви запослени |
|  |  |  | генералних (општих), |  |  |  |  |
|  |  |  | апликационих контрола |  |  |  |  |
|  |  |  | према потребама свих |  |  |  |  |
|  |  |  | запослених у Суду |  |  |  |  |

УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА ПРАЋЕЊА И ПРОЦЕНЕ ФУНКЦИОНИСАЊА УСПОСТАВЉЕНОГ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ – циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.1 | Утврђивање начина праћења (анализе, надгледања) и процене функционисања успостављеног система ФУК у циљу утврђивања да ли су интерне контроле адекватно дизајниране, добро извршене и ефективне | Континуирано, | Модели и обрасци система праћења и процене успоставље ног система ФУК | Радна група | Сви запослени |
| 12 | Утврђивање начина праћења (Мониторинг) и процене |  |  | почевши од 4. квартала 2023.године |  |  |  |
|  | функционисања |  |  |  |  |  |  |
|  | успостављеног |  |  |  |  |  |  |
|  | система ФУК |  |  |  |  |  |  |

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ

|  | Циљеви | Бр. | Мера / Активност | Рок | Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ – циљна вредност | Носилац активности | Учесници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.1 | Праћење имплементације | Састанци / | Извештај са | Радна група | Сви запослени |
|  |  |  | Стратегије и остваривања | најмање два | састанка |  |  |
| 13 | Праћење и извештавање |  | циљева, мера и активности садржаних у Акционом плану, путем | пута у току 2023.године |  |  |  |
|  |  |  | састанака Радне групе за |  |  |  |  |
|  |  |  | ФУК |  |  |  |  |

ПРЕДСЕДНИК СУДА

____________________

судија, Ана Јаћаимовић